АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВО-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| Об утверждении доклада о выполнении муниципальной программы «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» за 2020 год от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Покрово-Березовка |  |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Покрово-Березовского сельсовета от 14.11.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области», руководствуясь Уставом Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о выполнении муниципальной  программы «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» за 2020 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Покрово-Березовского сельсовета  «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района.

Глава администрации

Покрово-Березовского сельсовета    	         	  	   	   Н.Н. Старостина

Утвержден

постановлением администрации

Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области

от   №

Доклад о выполнении  муниципальной  программы «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области», утверждена постановлением администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от 23.12.2013 № 55.

Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства»

Целью подпрограммы является:

повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения.

- Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для жилищного строительства,

2) содержание и ремонт систем водоснабжения;

3) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области  израсходован в размере  2144,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Развитие культуры»

- Целью подпрограммы является:

Основной целью подпрограммы  является качественное удовлетворение потребностей населения в услугах культуры.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1)  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;

2) Организация библиотечного обслуживания населения.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области  израсходован в размере   2001,3 тыс. рублей.

Подпрограмма 3«Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района  «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

Целью подпрограммы является: Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

- реализация современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальной службы;

- совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих;

- повышение эффективности работы муниципальных служащих;

- создание ориентированной на решение практических задач местного самоуправления системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих;

- обеспечение за счет профессиональной переподготовки и повышения квалификации необходимого кадрового резерва муниципальной службы;

- обеспечение качественно нового уровня подготовки муниципальных служащих;

- внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих.

- внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

- внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы.

Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы на 2020 год в бюджете Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области  израсходован в размере   4260,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий»

Основными целями подпрограммы являются создание условий для организации полноценного досуга детей, формирование качественной системы санкционированных мест сбора ТКО, привлечение широких масс добровольцев из числа жителей поселения к участию в реализации данных мероприятий. Для достижения данных целей необходимо решить следующие задачи:

1) организация работ по обустройству детской игровой площадки в селе Покрово-Березовка Пензенского района Пензенской области;

2) организация работ по созданию и обустройству контейнерной площадки для сбора ТКО в с.Покрово-Березовка, ул.Сельская, Пензенского района Пензенской области.

Доклад содержит:

# - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2020 год согласно приложению № 1;

# - Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
по итогам 2020 года согласно приложению № 2;

- Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020 год согласно приложению № 3;

# - Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы согласно приложению № 4;

# - Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2019 год согласно приложению № 5.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год согласно приложению № 6

Этапы и сроки реализации муниципальной  Программы – 2017-2024 годы.

Приложение № 1

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы

за   2020 год

(заполняется ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

"Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области "

(указать наименование муниципальной программы)                        (тыс.руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Пензенского района |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на __ | факт за __ |  | % (*) |  | план на __ |  | Кассовые расходы за __ | % (*) |  | план на __ | Кассовые расходы за __ | % (*) | план на __ |  | Кассовые расходы за __ |  | % (*) |  | план на __ | Кассовые расходы за __ | %(*) | план на __ | Кассовые расходы за __ | %(*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления администрации Покрово-Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  | 2457,3 | 2457,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2457,3 | 2457,3 |  |  |  |  |
| 1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда главы администрации Покрово-Березовского сельсовета в рамках подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,0 | 810,0 |  |  |  |  |
| 1.3 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 857,4 | 857,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,4 | 857,4 |  |  |  |  |
| 1.4 | Иные не программные расходы органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  | 89,8 | 89,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,8 | 89,8 |  |  |  |  |
| 1.5 | Обслуживание государственного и муниципального долга |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие дорожного и жилищно-комунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и содержанию автомобильных дорог Пензенского района Пензенской Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  | 1288.0 | 776,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1288.0 | 776,5 |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятия в области строительства,архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |
| 2.3 | Развитие жилищно-комунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  | 1103,4 | 1068,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1103,4 | 1068,2 |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 « Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  | 2001,3 | 2001,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001,3 | 2001,3 |  |  |  |  |
| 3.2. | Расходы на социальную поддержку работников учреждений культуры, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.2. | Пособия ,компенсация и иные социальные выплаты гражданам. |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятия по организации работ по обустройству детской игровой площадки в селе Покрово-Березовка Пензенского района Пензенской области | Шт. (Обустроенная детская игровая площадка в селе Покрово-Березовка Пензенского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  | 224,9 | 224,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,9 | 224,9 |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятия по организации работ по созданию и обустройству контейнерной площадки для сбора ТКО в с.Покрово-Березовка, Пензенского района Пензенской области | Шт. (Созданная и обустроенная контейнерная площадка для сбора ТКО в с.Покрово-Березовка, Пензенского района Пензенской области) |  |  |  |  |  |  | 36,1 | 36,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,1 | 36,1 |  |  |  |  |

(*) – причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке # к настоящей таблице

Приложение № 2

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

# Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
по итогам  2020 года

"Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области"

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение отчет | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 8953,3 |  | 8406,6 |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы в ПокровоБерезовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 4260,4 |  | 4260,4 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие дорожного и жилищно-комунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | 2691,6 |  | 2144,9 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 2001,3 |  | 2001,3 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Подпрограмма 4 «Благоустройство сельских территорий» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  |  | 261,0 |  | 261,0 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020год

Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020 год

"Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области"

(указать наименование муниципальной программы)

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 3 Развитие культуры |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга |  |  |  |  |  |  |
| 1.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  | 2001.3 | 2001.3 | 2001.3 |
| Количество посещений | Чел. | 298 | 298 |  |  |  |
| 2. Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников мероприятий | Чел. | 15740 | 15740 |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий | Ед. | 720 | 720 |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий | Чел.-д. | 3600 | 3600 |  |  |  |
| Количество проведенных мероприятий | Час | 4500 | 4500 |  |  |  |

Приложение № 4

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

# Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата*) |  |  |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |  |  |
|  |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | год завершения действия программы |  |  |  |  |
| 1. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |

Приложение № 5

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

# Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2020год

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области»

(указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района) |  |  |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 22.04.2020 | 22 | Добавление подпрограммы «Благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Пензенской области «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020 год |
| 2. | Постановление администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 03.12.2020 | 76 | Продление программы до 2024г. |

Приложение № 6

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» за 2020 год

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

«Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

_______________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств х |  | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Муниципальная программа «Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» 1.Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | 100 | 8406,6 | 100 | х | х | х |  | х | х |
| Итоговое значение | х | х | х | х | 92 | 8953,3 | 8406,6 |  | 93 | 1,02 |