АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВО-БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Покрово-Березовка |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района от 23.12.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области

«Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района от 23.12.2013 № 55 «Об утверждении муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«Об утверждении муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:

«1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области  «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» согласно приложению.».

2. Внести  в муниципальную программу Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского  сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района от 23.12.2013 № 55 следующие изменения:

2.1. В наименовании программы  слова «на 2014 – 2022 годы»  исключить.

2.2. Паспорт программы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы Покрово-Березовского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области

| Наименование муниципальной Программы | Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |
| Соисполнители муниципальной Программы | Соисполнители муниципальной Программы отсутствуют |
| Подпрограммы | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» «Развитие культуры» «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |
| Прочие мероприятия | Мероприятия в области развития физической культуры и спорта Обслуживание муниципального долга Изготовление технических планов на объекты недвижимости Проведение оценки движимого и недвижимого имущества Проведение межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет |
| Цели муниципальной Программы | Создание условий для устойчивого развития Покрово-Березовского сельсовета |
| Задачи муниципальной Программы | 1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения; 2) повышение уровня пожарной безопасности; 3) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах культуры; 4) обеспечение эффективного муниципального управления |
| Целевые показатели муниципальной Программы | 1) динамика снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров (%) 2) проведение мероприятий в сфере культуры 3) число муниципальных служащих прошедших аттестацию |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2014-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Покрово-Березовского сельсовета составляет 64733,6 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 64733,6 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – _5241,7 тыс. рублей, в 2015 году – 7351,5 тыс. рублей; в 2016 году – 7410.5 тыс. рублей; в 2017 году – 7409.0 тыс. рублей; в 2018 году – 8051,2 тыс. рублей; в 2019 году – 7190.1 тыс. рублей; в 2020 году – 7177.3 тыс. рублей; в 2021 году – 7436.3 тыс.рублей; в 2022 году – 7466,0 тыс.рублей; в 2023 году – в 2024 году - |

»

2.3. Раздел 3 программы изложить в новой редакции:

- «Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Срок реализации муниципальной программы – 2014-2024 годы.».

2.4. В пункте 8.1. раздела 8 Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

« ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения |
| Задачи подпрограммы | 1) создание условий для жилищного строительства; 2) организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; 3) содержание и ремонт систем водоснабжения; 4) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) ввод кв. м жилья в поселении, 2) уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 64,5, 0%; 3) уровень обеспеченности населения питьевой водой, 100 %; 4) доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог,50,0 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11199,7 тыс. рублей, в т.ч.: - в расходах бюджета –11199,7 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – 350,0 тыс. рублей, в 2015 году – 717,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1019,9 тыс. рублей, в 2017 году – 1143,4 тыс. рублей, в 2018 году – 1593,7 тыс. рублей, в 2019 году – 1593,7 тыс. рублей, в 2020 году – 1593,7 тыс. рублей; в 2021 году –1593,7 тыс. рублей; в 2022 году - 1593,7 тыс. рублей; в 2023 году - в 2024 году - |

- »

- 2.5.   Подпункт 8.1.3. пункта 8.1. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.1.3. Сроки реализации подпрограммы

- Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.».

- 2.6. Подпункт 8.1.6. пункта 8.1. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Покрово-Березовского сельсовета в сумме 11199,7тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 350,0тыс. рублей, в 2015 году –717,9тыс. рублей,
в 2016 году – 1019,9 тыс. рублей, в 2017 году – 1143,4 тыс. рублей, в 2018 году –1593,7тыс. рублей, в 2019 году – 1593,7 тыс. рублей, в 2020 году -1593,7тыс. рублей, в 2021 году -1593,7тыс.руб, в 2022 году -1593,7тыс.руб., в 2023 году -      , в 2024 году -        .»

2.7.  В пункте 8.2. раздела 8 Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы  Покрово-Березовского сельсовета

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня пожарной безопасности |
| Задачи подпрограммы | 1) обеспечение устойчивого функционирования пожарной охраны 2) повышение уровня оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 3) совершенствование системы противопожарного водоснабжения |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров (%); 2) количество населения в зоне действия системы оповещения, %; 3) динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников, % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 27,1_тыс. рублей, в т.ч.: - в расходах бюджета – 27,1 тыс. рублей, в т.ч. в 2014 году – _12,5 тыс. рублей, в 2015 году – _7,3 тыс. рублей, в 2016 году – __7,3 тыс. рублей, в 2017 году – 0,0 тыс. рублей, в 2018 году – 0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году –0,0 тыс. рублей в 2022 году -0,0 тыс. рублей; в 2023 году – в 2024 году - |

- «

2.8. Подпункт 8.2.3 пункта 8.2. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.2.3. Сроки реализации подпрограммы

- Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.».

- 2.9. Подпункт 8.2.6. пункта 8.2. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации подпрограммы

Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Покрово-Березовского сельсовета в сумме 27,1тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 12,5тыс. рублей, в 2015 году – 7,3тыс. рублей,
в 2016 году – 7,3 тыс. рублей, в 2017 году – 0 тыс. рублей, в 2018 году –0,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0 тыс., в 2021 году -0,0 тыс. руб; в 2022 году -0,0тыс.руб.; в 2023 году -       ; в 2024 году -    .».

2.10. В пункте 8.3. раздела 8 Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | «Развитие культуры» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | качественное удовлетворение потребностей населения в услугах культуры |
| Задачи подпрограммы | 1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга; 2) Организация библиотечного обслуживания населения |
| Целевые показатели подпрограммы | 1) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; 2) количество посещений культурно-досуговых учреждений; 3) книговыдача; 4) количество посещений библиотеки 5) повышение уровня удовлетворенности граждан Покрово-Березовского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг; 6) охват населения библиотечным обслуживанием; 7) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; 8) увеличение количества платных культурно-досуговых мероприятиях |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 24082,7тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 2148,3 тыс. рублей, 2015 год – 2670,5 тыс. рублей, 2016 год – 2575,3 тыс. рублей, 2017 год –2771,4 тыс. рублей, 2018 год – 3333,1 тыс. рублей, 2019 год – 3183,1 тыс. рублей, 2020 год – 3183,1 тыс. рублей, 2021 год –3183,1 тыс. рублей, 2022 год -3183,1 тыс. рублей, 2023 год – 2024 год - |

«

2.11. Подпункт 8.3.3. пункта 8.3. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.3.3. Сроки реализации подпрограммы

- Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.».

2.12. Подпункт 8.3.4. пункта 8.3. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

- «8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Покрово-Березовского сельсовета по подпрограмме «Развитие культуры»

|  |  |  | Администрация Покрово-Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Подпрограмма «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учредителя – Администрация Покрово-Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальная услуга (работа) Организация и проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, тематических вечеров, встреч,праздников, гражданских, семейных обрядов и т.д. на бесплатной и платной основе | Количество граждан , посетивших культурно-досуговые мероприятия | Чел. | 19450 |  | 19500 | 19510 | 19515 | 19921 | 19925 | 19925 | 19925 |  | 19925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий | Шт. | 1045 |  | 1050 | 1055 | 1060 | 1060 | 1060 | 1061 | 1061 |  | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Муниципальная услуга Организация любительских клубов и объединений на бесплатной основе | Количество клубных формирований | Шт. | 36 |  | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество граждан, являющихся членами клубных формирований (на бесплатной основе) | Чел. | 368 |  | 368 | 368 | 369 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная услуга (работа) Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки | Количество зарегистрированных пользователей библиотеки | Чел. |  | 1671 | 1672 | 1675 | 1677 | 1679 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество документов, выданных из фонда библиотек | Шт. |  | 39160 | 39160 | 39165 | 39170 | 39170 | 39171 | 39171 | 39171 | 39171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  | Количество выданных справок | Шт. |  | 610 | 620 | 620 | 625 | 625 | 630 | 630 | 631 | 631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«

2.13. Подпункт 8.3.6. пункта 8.3. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 24082,7 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год –2148,3тыс. рублей, 2015 год – 2670,5тыс. рублей, 2016 год –2575,3тыс. рублей, 2017 год – 2771,4тыс. руб, 2018 год – 3333,1тыс. рублей, 2019 год -3183,1тыс. руб., 2020 год – 3183,1тыс. руб., 2021 год - 3183,1тыс. руб, 2022 год - 3183,1тыс. руб, 2023 год -   , 2024 год -       ».

2.14. В пункте  8.4. раздела 8 Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Покрвоо-Березовксого сельсовета Пензенского района

«Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском  сельсовете Пензенского района Пензенской области»

| Наименование подпрограммы | Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |
| Соисполнители подпрограммы | Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Повышение эффективности и качества муниципального управления при помощи системы профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, а также иных форм обучения муниципальных служащих, ориентированных на решение практических задач органов местного самоуправления. |
| Задачи подпрограммы | - реализация современных программ переподготовки и повышения квалификации кадров муниципальной службы; - совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих; - повышение эффективности работы муниципальных служащих; - создание ориентированной на решение практических задач местного самоуправления системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки муниципальных служащих; - обеспечение за счет профессиональной переподготовки и повышения квалификации необходимого кадрового резерва муниципальной службы; - обеспечение качественно нового уровня подготовки муниципальных служащих; - внедрение системы самостоятельной подготовки муниципальных служащих. внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы |
| Целевые показатели подпрограммы | - Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса - Число муниципальных служащих прошедших аттестацию - Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию - Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства, - осуществление переподготовки 2 муниципальных служащих; - повышение квалификации 2 муниципальных служащих, в том числе с использованием возможностей дистанционных образовательных технологий. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2014-2024 годы |
| Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 28506,1 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 2623,2 тыс. рублей, 2015 год – 3768,1 тыс. рублей, 2016 год –4030,1 тыс. рублей, 2017 год – 3320,2 тыс. рублей, 2018 год – 2952,9 тыс. рублей, 2019 год –2952,9 тыс. рублей, 2020 год – 2952,9 тыс. рублей, 2021 год –2952,9 тыс. рублей, 2022 год - 2952,9 тыс. рублей, 2023 год – 2024 год - |

- «

2.15. Подпункт 8.4.3. пункта 8.1. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

«8.4.3. Сроки реализации подпрограммы

- Срок реализации подпрограммы – 2014-2024 годы.».

2.16. Подпункт 8.4.6. пункта 8.1. раздела 8 подпрограммы изложить в новой редакции:

8.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

- Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Покрово-Березовского сельсовета в сумме _28506,1 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 2623,2 тыс. рублей, в 2015 году –3768,1 тыс. рублей, в 2016 году –4030,1тыс. рублей, в 2017 году – 3320,2  тыс. рублей, в 2018 году – 2952,9  тыс. рублей, в 2019 году – 2952,9  тыс. рублей, в 2020 году – 2952,9  тыс. рублей, в 2021 году – 2952,9тыс.руб., в 2022 году – 2952,9 тыс.руб., в 2023 году -        , в 2024 году -       .».

2.17. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.18. Приложение № 2 «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.19. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области  «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» за счет всех источников финансирования» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.20. Приложение № 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» за счет средств бюджета Покрово-Березовского сельсовета (кроме межбюджетных трансфертов)» за счет всех источников финансирования» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.21. Приложение № 5 «Мероприятия муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2.22. Приложение № 6 «План реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» на 2014 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2.23. Приложение № 7.8. «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского  сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие  Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» на 2021 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

2.24. Приложение № 7.9. «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского  сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие  Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» на 2022 год» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2.25. Дополнить программу приложением № 7.10. «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского  сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие  Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» на 2023 год» изложив в редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

2.26. Дополнить программу приложением № 7.11. «Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского  сельсовета  Пензенского района Пензенской области «Развитие  Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» на 2024 год» изложив в редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2.27. Приложение № 8 «Планируемая эффективность муниципальной  программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Покрово-Березовского сельсовета «Сельские ведомости» и разместить на официальном сайте администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

Глава администрации

Покрово-Березовского сельсовета                                               Н.Н. Старостина

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 1

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица измере-ния |  | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г |  | 2022г |  |  | 2023 |  | 2024 |  | Целевое значение |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | динамика снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров | % |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. |  | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1060 | 1060 | 1061 | 1061 |  | 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом |  | % | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | уровень обеспеченности населения питьевой водой |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог |  | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | количество населения в зоне действия системы оповещения |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников |  | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Шт. |  | 1045 | 1050 | 1055 | 1060 | 1060 | 1060 | 1061 1061 1061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | количество посещений культурно-досуговых учреждений | Чел. |  | 19450 | 19500 | 19510 | 19515 | 19921 | 19925 | 19925 19925 19925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | книговыдача | Шт. |  | 39160 | 39160 | 39165 | 39170 | 39170 | 39175 | 39175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | количество посещений библиотеки | Чел. |  | 1671 | 1672 | 1675 | 1677 | 1679 | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | повышение уровня удовлетворенности граждан Покрово-Березовского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг | % |  | 71 | 75 | 78 | 79 | 80 | 85 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | охват населения библиотечным обслуживанием | % |  | 96 | 96 | 96 | .97 | .97 | .97 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | Шт. |  | 300 | 300 | 310 | 310 | 350 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | увеличение количества платных культурно-досуговых мероприятиях | Шт. |  | 150 | 150 | 151 | 151 | 155 | 155 | 160 160 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | чел. |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства) | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к постановлению  администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 2

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области»

| № п/п | Вид норматив-ного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного за подготовку муниципального правового акта | Ожидае-мые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |
| 1.1. | Решение КМС | «О создании муниципального дорожного фонда Покрвоо-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» от 14.11.2013 № 271-78/1 | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014-2024 годы |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |
| 1.1. | Постановление | «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории сельсовета» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014 год |
| 1.2. | Постановление | «О мерах совершенствования и стимулирования добровольной пожарной охраны» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014 год |
| 1.3. | Постановление | «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности системы оповещения населения» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014 год |
| 1.4. | Постановление | «О совершенствовании системы оповещения населения» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2015 год |
| 1.5. | Постановление | «Об утверждении плана усовершенствования противопожарного водоснабжения» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014 год |
| 1.6. | Постановление | «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности» | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014 год |
| 2. | Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |
| 2.1. |  | Федеральный закон РФ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014-2024 годы |
| 2.2. |  | Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с последующими изменениями) | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014-2024 годы |
| 2.3. |  | Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1 (с последующими изменениями) | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014-2022 годы |
| 3. | Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |
| 3.1. | Решение КМС | «Об утверждении положения о муниципальной службе в Покрвоо-Березовском сельсовете Пензенского района Пензенской области» от 01.06.2011 № 31-8/1 | Администрация Покрово-Березовского сельсовета | 2014-2024 годы |

|  |  |  |  | - Приложение № 3 - к постановлению администрации - Покрово-Березовского сельсовета - Пензенского района Пензенской области - От № - Приложение № 3 к муниципальной программе Пензенского района «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Администрация Покрово-Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год | 2014-2022годы |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |
|  | Программа | «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» | всего | 5241,7 | 7351,5 |  | 7410,5 |  | 7409,0 | 8051,2 |  | 7190,1 | 7177,3 |  | 7436,3 |  | 7466,0 |  |  |  |  |  |  | 64733,6 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 5241,7 | 7351,5 |  | 7410,5 |  | 7409,0 | 8051,2 |  | 7190,1 | 7177,3 |  | 7436,3 |  | 7466,0 |  |  |  |  |  |  | 64733,6 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники в рамках софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Под-программа 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства | всего | 350,0 | 717,9 |  | 1019,9 |  | 1143,4 | 1593,7 |  | 1593,7 | 1593,7 |  | 1593,7 |  | 1593,7 |  |  |  |  |  |  | 11199,7 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 350,0 | 717,9 |  | 1019,9 |  | 1143,4 | 1593,7 |  | 1593,7 | 1593,7 |  | 1593,7 |  | 1593,7 |  |  |  |  |  |  | 11199,7 |  |  |  |
| 2 | Под-программа 2 | Обеспечение мер пожарной безопасности | всего | 12,5 | 7,3 |  | 7,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 12,5 | 7,3 |  | 7,3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники в рамках софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Под-программа 3 | Развитие культуры | всего | 2 148,3 | 2670,5 |  | 2575,3 |  | 2771,4 | 3363,3 |  | 3183,1 | 3183,1 |  | 3183,1 |  | 3183,1 |  |  |  |  |  |  | 24082,7 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 2 148,3 | 2670,5 |  | 2575,3 |  | 2771,4 | 3363,3 |  | 3183,1 | 3183,1 |  | 3183,1 |  | 3183,1 |  |  |  |  |  |  | 24082,7 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники в рамках софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Под-программа 4 | Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете | всего | 2 623,2 | 3768,1 |  | 3653,3 |  | 3338,7 | 3020,9 |  | 2952,9 | 2952,9 |  | 2952,9 |  | 2952,9 |  |  |  |  |  |  | 28506,1 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 2 623,2 | 3768,1 |  | 3653,3 |  | 3338,7 | 3020,9 |  | 2952,9 | 2952,9 |  | 2952,9 |  | 2952,9 |  |  |  |  |  |  | 28506,1 |  |  |  |
|  |  |  | иные источники в рамках софинансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Прочие мероприятия, не включенные в подпрограммы | всего | всего | 107,7 | 187,7 |  | 154,7 |  | 155,6 | 73,2 |  | 73,2 | 73,2 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет поселения (кроме межбюджетных трансфертов) | 107,7 | 187,7 |  | 154,7 |  | 155,6 | 73,2 |  | 73,2 | 73,2 |  | 73,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - ППриложение № 4 к постановлению администрации Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области от № - ППриложение № 4 к муниципальной программе Пензенского района «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» за счет средств бюджета Покрово-Березовского сельсовета (кроме межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы |  | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расходы (выплаты по источникам финансирования дефицита) бюджета Покрово-Березовского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз |  |  | Пр |  | ЦС |  | ВР |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020г. |  |  |  |  | 2021г. |  |  |  |  | 2022г. |  | 2014-2022г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 18 |  | 19 |  |  |  |  |
|  | Муници-пальная программа | Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы |  | всего |  | X | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 5 241,7 |  | 7351,5 |  | 7410,5 |  | 7409,0 | 8051,2 |  | 7190,1 |  | 7177,3 |  |  |  |  | 7436,3 |  |  |  |  | 7466,0 |  | 64733,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 5 241,7 |  | 7351,5 |  | 7410,5 |  | 7409,0 | 8051,2 |  | 7190,1 |  | 7177,3 |  |  |  |  | 7436,3 |  |  |  |  | 7466,0 |  | 64733,3 |  |  |  |  |
| 1. | Под-программа 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства |  | всего |  | 901 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 350,0 |  | 717,9 |  | 1019,9 |  | 1143,4 | 1593,7 |  | 1593,7 |  | 1593,7 |  |  |  |  | 1593,7 |  |  |  |  | 1593,7 |  | 11199,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | 04 |  |  | 09 |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 321,8 |  | 623,8 |  | 740,1 | 1209,0 |  | 1209,0 |  | 1209,0 |  |  |  |  | 1209,0 |  |  |  |  | 1209,0 |  | 8080,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 05 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 05 |  |  | 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 05 |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 396,1 |  | 396,1 |  | 403,3 | 384,5 |  | 384,5 |  | 384,5 |  |  |  |  | 1384,5 |  |  |  |  | 384,5 |  | 3119,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | Обеспечение мер пожарной безопасности |  | всего |  | 901 | х |  |  | х |  | х |  | Х |  | 12,5 |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | 03 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 12,5 |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,5 |  | 7,3 |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Под-программа 3 | Развитие культуры |  | всего |  | 901 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 2 148,3 |  | 2670,5 |  | 2575,3 |  | 2771,4 | 3363,3 |  | 3183,1 |  | 3183,1 |  |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |  | 3183,1 |  | 24082,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | 08 |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 2 148,3 |  | 2663,3 |  | 2568,1 |  | 2764,2 | 3356,1 |  | 3175,9 |  | 3175,9 |  |  |  |  | 3175,9 |  |  |  |  | 3175,9 |  | 24025,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 10 |  |  | 03 |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 |  | 7,2 |  | 7,2 | 7,2 |  | 7,2 |  | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 7,2 |  | 57,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Под-программа 4 | Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете |  | всего |  | 901 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 2 623,2 |  | 3768,1 |  | 3653,3 |  | 3338,7 | 3020,9 |  | 2952,9 |  | 2952,9 |  |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |  | 2952,9 |  | 28506,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 121 |  | 1 751,1 |  | 1 751,1 |  | 1 751,1 |  | 1 751,1 | 1729,0 |  | 1729,0 |  | 1729,0 |  |  |  |  | 1729,0 |  |  |  |  | 1729,0 |  | 15649,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 122 |  | 246,1 |  | 246,1 |  | 246,1 |  | 246,1 | 230,9 |  | 240,0 |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  |  | 240,0 |  | 2184,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 242 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 |  | 140,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 560,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 244 |  | 251,0 |  | 251,0 |  | 251,0 |  | 251,0 | 450,0 |  | 240,3 |  | 240,3 |  |  |  |  | 240,3 |  |  |  |  | 240,3 |  | 2415,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 851 |  | 232,0 |  | 232,0 |  | 232,0 |  | 232,0 | 146,0 |  | 146,0 |  | 146,0 |  |  |  |  | 146,0 |  |  |  |  | 146,0 |  | 1658,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 852 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  | 21,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 853 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 2,2 |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  | 2,2 |  | 11,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 04 |  | 0020400 |  | 129 |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,7 |  | 594,6 |  | 594,6 |  |  |  |  | 594,6 |  |  |  |  | 594,6 |  | 2902,1 |  |  |  |  |
| 5. | Прочие мероприятия, не включенные в подпрограммы | всего |  | всего |  | 901 | X |  |  | X |  | X |  | X |  | 107,7 |  | 187,7 |  | 154,7 |  | 155,6 | 73,2 |  | 73,2 |  | 73,2 |  |  |  |  | 73,2 |  |  |  |  | 73,2 |  | 898,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ответственный исполнитель – администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  | 901 | 11 |  |  | 01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 13 |  |  | 01 |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 1,0 |  | 9,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 02 |  |  | 03 |  |  |  |  |  | 107,6 |  | 186,7 |  | 153,7 |  | 154,6 | 72,2 |  | 72,2 |  | 72,2 |  |  |  |  | 72,2 |  |  |  |  | 72,2 |  | 889,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 | 01 |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 901 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 5

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполне-ния (год) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятия по годам |  |
|  |  |  |  | всего | Федеральный бюджет (софинанси-рование) | Бюджет Пензенской области (софинанси-рование) | Бюджет Пензенского района (софинанси-рование) | Бюджет поселения | внебюджетные средства (софинанси-рование) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цель программы - создание условий для устойчивого развития Покрово-Березовского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача 1. Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 11199,7 |  |  |  | 11199,7 |  | ввод кв. м жилья в поселении | - |
|  |  |  | 2014 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 717,9 |  |  |  | 717,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 1019,9 |  |  |  | 1019,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 1143,4 |  |  |  | 1143,4 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы "Обеспечение мер пожарной безопасности" | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 27,1 |  |  |  | 27,1 |  | динамика снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров (%) |  |
|  |  |  | 2014 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Развитие культуры» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 24082,7 |  |  |  | 24082,7 |  | проведение мероприятий в сфере культуры | - |
|  |  |  | 2014 | 2 148,3 |  |  |  | 2 148,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 2670,5 |  |  |  | 2670,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 2575,3 |  |  |  | 2575,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 2771,4 |  |  |  | 2771,4 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 3363,3 |  |  |  | 3363,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение эффективного муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1 | Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» | администрация Покрово_Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 28506,1 |  |  |  | 28506,1 |  | число муниципальных служащих прошедших аттестацию | - |
|  |  |  | 2014 | 2 623,2 |  |  |  | 2 623,2 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 3768,1 |  |  |  | 3768,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 3653,3 |  |  |  | 3653,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 3338,7 |  |  |  | 3338,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 3020,9 |  |  |  | 3020,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, не включенные в подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Мероприятия в области развития физической культуры и спорта | администрация Покрово-Березоского сельсовета Пензенского района | Итого | 898,5 |  |  |  | 898,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 107,7 |  |  |  | 107,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 187,7 |  |  |  | 187,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 154,7 |  |  |  | 154,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 155,6 |  |  |  | 155,6 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 73,2 |  |  |  | 73,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 73,2 |  |  |  | 73,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 73,2 |  |  |  | 73,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 73,2 |  |  |  | 73,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2. Обслуживание муниципального долга | администрация Покрово-Березоского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3. Изготовление технических планов на объекты недвижимости | администрация Покрово-Березоского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4. Проведение оценки движимого и недвижимого имущества | администрация Покрово-Березоского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5. Проведение межевания земельных участков и постановка их на кадастровый учет | администрация Покрово-Березоского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Итого | 64733,6 |  |  |  | 64733,6 |  |  | - |
|  |  |  | 2014 | 5 241,7 |  |  |  | 5 241,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 7351,5 |  |  |  | 7351,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 7410,5 |  |  |  | 7410,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 7409,0 |  |  |  | 7409,0 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 8051,2 |  |  |  | 8051,2 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 7190,1 |  |  |  | 7190,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 7177,3 |  |  |  | 7177,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 7436,3 |  |  |  | 7436,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 7466,0 |  |  |  | 7466,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.1.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | ввод кв. м жилья в поселении | - |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Жилищно коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.2.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 3485,1 |  |  |  | 3485,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 396,1 |  |  |  | 396,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 396,1 |  |  |  | 396,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 403,3 |  |  |  | 403,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 384,5 |  |  |  | 384,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Содержание и ремонт систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | уровень обеспеченности населения питьевой водой |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 7714,6 |  |  |  | 7714,6 |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог |  |
|  |  |  | 2014 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 321,8 |  |  |  | 321,8 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 726,0 |  |  |  | 726,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1199,0 |  |  |  | 1199,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1199,0 |  |  |  | 1199,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1199,0 |  |  |  | 1199,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1199,0 |  |  |  | 1199,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 1199,0 |  |  |  | 1199,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 11199,7 |  |  |  | 11199,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2014 | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 717,9 |  |  |  | 717,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 1019,9 |  |  |  | 1019,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 1143,4 |  |  |  | 1143,4 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 1593,7 |  |  |  | 1593,7 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – повышение уровня пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Обеспечение устойчивого функционирования пожарной службы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1 Приобретение и содержание техники, приспособленной для тушения пожаров | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | приобретение 5 единий приспособленной техники (100%) |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Совершенствование условий функционирования пожарной охраны | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | Создание 5 подразделений ДПК (100%) |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Повышение уровня оповещения населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие 1. Создание системы оповещения населения | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | устновка систем оповещения в 5 населенных пунктах (100%) |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | 20% | - |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2. Совершенствование системы оповещение населения | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 27,1 |  |  |  | 27,1 |  | Установка дистанционного управления системой оповещения в 4 населенных пунктах |  |
|  |  |  | 2014 | 12,5 |  |  |  | 12,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  | 20% |  |
|  |  |  | 2016 | 7,3 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20% |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20% |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |  |  | 0 |  | 20% |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Совершенствование системы противопожарного водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие 1. Увеличение количества пожарных гидрантов на территории сельсовета | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 80 % |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | 20% |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие 2. Обустройство пожарных пирсов на естественных водоемах и ГТС | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | увеличение на 50% |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 25% |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  | 25% |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК) | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 24082,7 |  |  |  | 24082,7 |  | 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений | - |
| 3.1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям и датам Российской Федерации, Пензенского региона, Пензенского района.; проведение мероприятий с подростками и молодежью, участие в районных культурно-массовых мероприятиях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.1.3. | Переподготовка работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2014 | 2148,3 |  |  |  | 2148,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 2670,5 |  |  |  | 2670,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 2575,3 |  |  |  | 2575,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 2771,4 |  |  |  | 2771,4 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 3363,3 |  |  |  | 3363,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (библиотеки) | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | 1. Книговыдача, 2.Количество посещений библиотеки | - |
| 3.2.2. | Организация книгообмена для распространения библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2.3. | Участие в районных акциях, конкурсах, фестивалях, выставках художественного творчества |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2.4. | Комплектование книжного фонда библиотек |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 24082,7 |  |  |  | 24082,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 2148,3 |  |  |  | 2148,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 2670,5 |  |  |  | 2670,5 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 2575,3 |  |  |  | 2575,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 2771,4 |  |  |  | 2771,4 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 3363,3 |  |  |  | 3363,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 3183,1 |  |  |  | 3183,1 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Цель подпрограммы - Обеспечение эффективного муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.1. | Обеспечение деятельности администрации Покрово-Березовского сельсовета | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого | 28506,1 |  |  |  | 28506,1 |  | 1. Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса 2. Число муниципальных служащих прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | - |
| 4.1.2. | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.3. | Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.4. | Присвоение классных чинов муниципальным служащим |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.5. | Организация практического обучения муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.1.6. | Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении |  | 2014 | 2623,2 |  |  |  | 2623,2 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 3768,1 |  |  |  | 3768,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 3653,3 |  |  |  | 3653,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 3338,7 |  |  |  | 3338,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 3020,9 |  |  |  | 3020,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | Итого |  |  |  |  |  |  | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства. |  |
| 4.2.2. | Повышение эффективности работы с обращениями граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3. | Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности ОМС |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 28506,1 |  |  |  | 28506,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2014 | 2623,2 |  |  |  | 2623,2 |  |  | - |
|  |  |  | 2015 | 3768,1 |  |  |  | 3768,1 |  |  | - |
|  |  |  | 2016 | 3653,3 |  |  |  | 3653,3 |  |  | - |
|  |  |  | 2017 | 3338,7 |  |  |  | 3338,7 |  |  | - |
|  |  |  | 2018 | 3020,9 |  |  |  | 3020,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2019 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2020 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  | - |
|  |  |  | 2021 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 2952,9 |  |  |  | 2952,9 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 6

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| ПЛАН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализации муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области » на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответствен-ный исполни-тель | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации | Ожидаемый результат | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации (бюджет Покрово-Березовского сельсовета) |  |  |  |  | Финанси-рование, тыс. рублей |
|  |  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | X | X | X | X | X | 1593,7 |
| 1.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 04 | 09 |  |  | 1199,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 04 | 12 |  |  | 10,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 05 | 03 |  |  | 384,5 |
| 1.2. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 05 |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  | Х | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | X | X | X | X | X | 0 |
|  | Приобретение и содержание техники, приспособленной для тушения пожаров | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Приобретение 1 единицы приспособленной техники (20%) | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  | Совершенствование условий функционирования пожарной охраны | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | Создание 1 подразделения ДПК (20%) | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  | Создание системы оповещения населения | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | устновка систем оповещения в 1 населенном пункте(20%) | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 03 |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие культуры» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  | X | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | X | X | X | X | X | 3363,3 |
|  |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района |  |  |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 08 | 01 |  |  | 3363,3 |
|  |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 08 | 01 |  |  | 3363,3 |
| 4 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовского сельсовете» | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | Х | Х | Х | Х | Х | 3020,9 |
| 3.1. |  | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 1666,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 230,9 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 129 | 523,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 450,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 146,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 1,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 853 | 2,2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 121 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0020800 | 121 |  |
| 5 | ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, не включенные в подпрограммы | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | X | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | Х | Х | Х | Х | Х | 73,2 |
| 5.2. | Обслуживание муниципального долга | администрация Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  | бюджет Покрово-Березовского сельсовета | 901 | 13 |  |  |  | 8,0 |

- Приложение № 7

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 7.8.

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. измере-ния | Показа-тель базо-вого года | Плани-руемый показа-тель | Плани-руемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы | Плани-руемый показатель результа-тивности под-программы | Плани-руемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) | Коэффи-циент влияния подпрог-раммы на эффек-тивность МП | Суммар-ная плани-руемая результативность МП | Показатель результа-тивности достижения i-ого целевого показателя МП | Плани-руемый показа-тель результа-тивности МП |
|  |  | по факту | из прил.1 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма ПП гр5/кол-во показателей ПП | из прил.3 | ПП гр7/ МП гр7 | гр6*гр8 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма гр10/ кол-во показателей МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| динамика снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров | % | 2 | 2 | 100% | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 1060 | 1060 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| число муниципальных служащих прошедших аттестацию | ед. | 1 | 1 | 100,00% | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 64733,6 | Х | Х | Х | 75,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод кв. м жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 65 | 71 | 109,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 50 | 55 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 77,7 | 11199,7 | 0,1 | 7,8 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров | % | 2 | 2 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество населения в зоне действия системы оповещения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников | % | 90 | 100 | 110 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 70,3 | 27,1 | 0,5 | 35,1 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт | 1060 | 1060 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений | чел. | 19921 | 19925 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| книговыдача | шт. | 39160 | 39160 | 100.0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений библиотеки | чел. | 1671 | 1671 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 24082,7 | 0,8 | 80,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | чел. | 5 | 5 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства. | % | 100 | 100 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 0,8 | 28506,1 | 1,0 | 0,8 | Х | Х |

- Приложение № 8

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 7.9.

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. измере-ния | Показа-тель базо-вого года | Плани-руемый показа-тель | Плани-руемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы | Плани-руемый показатель результа-тивности под-программы | Плани-руемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) | Коэффи-циент влияния подпрог-раммы на эффек-тивность МП | Суммар-ная плани-руемая результативность МП | Показатель результа-тивности достижения i-ого целевого показателя МП | Плани-руемый показа-тель результа-тивности МП |
|  |  | по факту | из прил.1 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма ПП гр5/кол-во показателей ПП | из прил.3 | ПП гр7/ МП гр7 | гр6*гр8 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма гр10/ кол-во показателей МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| динамина снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров | % | 2 | 2 | 1 | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 1060 | 1060 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,5 | Х |
| число муниципальных служащих прошедших аттестацию | ед. | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7466,0 | Х | Х | Х | 75,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод кв. м жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 65 | 70 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 50 | 55 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 79,4 | 1593,7 | 0,1 | 7,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество населения в зоне действия системы оповещения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт. | 1060 | 1060 | 100.5% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений | чел. | 19921 | 19925 | 100,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| книговыдача | шт. | 39160 | 39160 | 100.0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений библиотеки | чел. | 1671 | 1672 | 100.1% | Х | Х | Х | Х | Х+ | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,2 | 3183,1 | 0,8 | 80,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | чел. | 5 | 5 | 5,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства. | % | 100 | 100 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 1,8 | 2952,9 | 1,0 | 1,8 | Х | Х |

- Приложение № 9

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 7.10.

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области » на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. измере-ния | Показа-тель базо-вого года | Плани-руемый показа-тель | Плани-руемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы | Плани-руемый показатель результа-тивности под-программы | Плани-руемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) | Коэффи-циент влияния подпрог-раммы на эффек-тивность МП | Суммар-ная плани-руемая результативность МП | Показатель результа-тивности достижения i-ого целевого показателя МП | Плани-руемый показа-тель результа-тивности МП |
|  |  | по факту | из прил.1 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма ПП гр5/кол-во показателей ПП | из прил.3 | ПП гр7/ МП гр7 | гр6*гр8 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма гр10/ кол-во показателей МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| динамина снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров | % | 2 | 2 | 1 | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 1060 | 1060 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,5 | Х |
| число муниципальных служащих прошедших аттестацию | ед. | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7466,0 | Х | Х | Х | 75,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод кв. м жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 65 | 70 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 50 | 55 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 79,4 | 1593,7 | 0,1 | 7,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество населения в зоне действия системы оповещения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт. | 1060 | 1060 | 100.5% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений | чел. | 19921 | 19925 | 100,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| книговыдача | шт. | 39160 | 39160 | 100.0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений библиотеки | чел. | 1671 | 1672 | 100.1% | Х | Х | Х | Х | Х+ | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,2 | 3183,1 | 0,8 | 80,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | чел. | 5 | 5 | 5,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства. | % | 100 | 100 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 1,8 | 2952,9 | 1,0 | 1,8 | Х | Х |

- Приложение № 10

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 7.11.

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| планируемой оценки эффективности муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование целевого показателя | Ед. измере-ния | Показа-тель базо-вого года | Плани-руемый показа-тель | Плани-руемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой под-программы | Плани-руемый показатель результа-тивности под-программы | Плани-руемый объем средств на реализацию МП (тыс. руб.) | Коэффи-циент влияния подпрог-раммы на эффек-тивность МП | Суммар-ная плани-руемая результативность МП | Показатель результа-тивности достижения i-ого целевого показателя МП | Плани-руемый показа-тель результа-тивности МП |
|  |  | по факту | из прил.1 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма ПП гр5/кол-во показателей ПП | из прил.3 | ПП гр7/ МП гр7 | гр6*гр8 | гр4/гр3*100 (или наоборот, если уменьшение) | сумма гр10/ кол-во показателей МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х | Х | 0 | Х |
| динамина снижения зарегистрированных на территории Покрово-Березовского сельсовета пожаров | % | 2 | 2 | 1 | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| проведение мероприятий в сфере культуры | ед. | 1060 | 1060 | Х | Х | Х | Х | Х | 100,5 | Х |
| число муниципальных служащих прошедших аттестацию | ед. | 1 | 1 | Х | Х | Х | Х | Х | 100 | Х |
| Итоговое значение (по программе) |  | Х | Х | Х | Х | 7466,0 | Х | Х | Х | 75,1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ввод кв. м жилья в поселении | кв.м | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 65 | 70 | 107,7 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| уровень обеспеченности населения питьевой водой | % | 100 | 100 | 100,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 50 | 55 | 110,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 79,4 | 1593,7 | 0,1 | 7,9 | Х | Х |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| динамика снижения на территории Покрово-Березовского сельсовета общего количества зарегистрированных пожаров | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество населения в зоне действия системы оповещения | % | 100 | 100 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| динамика увеличения количества исправных противопожарных водоисточников | % | 2 | 2 | 100 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | шт. | 1060 | 1060 | 100.5% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений культурно-досуговых учреждений | чел. | 19921 | 19925 | 100,3 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| книговыдача | шт. | 39160 | 39160 | 100.0% | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| количество посещений библиотеки | чел. | 1671 | 1672 | 100.1% | Х | Х | Х | Х | Х+ | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 100,2 | 3183,1 | 0,8 | 80,2 | Х | Х |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | Ед. | 0 | 0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших аттестацию | чел. | 1 | 1 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Число муниципальных служащих прошедших диспансеризацию | чел. | 5 | 5 | 5,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Наличие публикаций в информационном бюллетене «Сельские ведомости» по основным вопросам местного значения поселения (Устав муниципального образования, бюджетный процесс и бюджет, Правила благоустройства. | % | 100 | 100 | 1,0 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итоговое значение (по подпрограмме) |  | Х | Х | Х | 1,8 | 2952,9 | 1,0 | 1,8 | Х | Х |

- Приложение № 11

- к постановлению администрации

- Покрово-Березовского сельсовета

- Пензенского района Пензенской области

- от   №

- Приложение № 8

к муниципальной программе Пензенского района

«Развитие Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области»

| Планируемая эффективность муниципальной программы Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа Покрово-Березовского сельсовета «Развитие Покрово-Березовского сельсовета Пензенского района Пензенской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности МП (Эгп) | 75,0 | 75,1 | 75,1 | 75,1 |  | 75,1 | 75,1 | 75,1 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная планируемая результативность (Эпп) | 123,8 | 89,9 | 45,5 | 61,2 |  | 85,3 | 61,0 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |
| Отклонение | -48,8 | -14,8 | 29,6 | 13,9 |  | -10,2 | 14,1 | 22,4 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 77,7 | 79,4 | 54,3 | 78,7 |  | 78,5 | 78,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп1) | 70,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп2) | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,2 |  | 100,1 | 100,1 | 100,1 |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 «Развитие муниципальной службы в Покрово-Березовском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый показатель результативности (Эпп3) | 0,8 | 1,8 | 1,7 | 26,5 |  | 75,0 | 26,5 | 25,5 |  |  |  |  |  |  |